## 贵阳银行dsp优化工作计划表
功能模块 | 功能点 | 修改意见 | 优先级 | 预计完成时间
数据库 | 添加、编辑 | 取消服务名的必填（前端工作） | 中 | 2025.12.16
数据扫描 | 选择源表 | 通过用户（schema）批量选择表 | 中 | 2025.12.18
|  | 选表时添加确认按钮（前端工作） | 低 | 2025.12.18
| 选择敏感字段类型 | 可以选择若干敏感类型作为模板，多次使用 | 低 | 2025.12.21
|  | 不选择非敏感字段类型会脱敏失败 | 低 | 2025.12.21
| 数据扫描 | 英文单词易被识别为拼音名 | 低 | 2025.12.22
|  | 详情以分页展示 | 高 | 2025.12.22
|  | 扫描时显示进度，正在扫描表，已完成数/总数 | 高 | 2025.12.23
数据脱敏 | 脱敏目标库 | 源库即目标库，源表更新脱敏 | 高 | 2025.12.24
| 任务审核 | 取消审核步骤 | 高 | 2025.12.24
| 脱敏详情 | 前后数据对比 | 中 | 2025.12.25
|  | 显示每张表的详情，支持断点执行 | 高 | 2025.12.25